## Cover
TEST DOCUMENTS
Project Name | Quản lý đặt phòng khách sạn |  |  | Creator | Lê Thị Quế Anh
Project Code |  |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  |  | Issue Date
Version
Record of change:
Effective Date | Version | Change Description | Change item | Reference

## Test Plan
Scope of testing
1. Các yêu cầu chức năng thực hiện test: - Frontend: + Chung : Đăng nhập, đăng ký. + Khách hàng: Trang chủ. - Backend: + Chung: Đăng nhập, đăng ký. + Admin: Quản lý người dùng. + Khách hàng: Tìm kiếm thông tin người dùng, like, share, comment, flow. 2. Các yêu cầu phi chức năng: - Hiệu năng: có - Tính bảo mật: không 3. Môi trường thực hiện test: - Device: Laptop, PC - Browser: Chrome, CocCoc
Tools Test
Test Plan : MSExcel Test Case: MSExcel Công cụ chụp ảnh lỗi: Imgur Lập báo cáo Test: MSExcel
Test approach
1. Phương thức xây dựng Test case: - Toàn bộ phần giao diện sẽ xây dựng checklist để kiểm tra vì yêu cầu không rõ ràng và có thể bị thay đổi nhiều - Toàn bộ phần chức năng và business của Frontend và Backend đều phải viết testcase 2. Test Browser và các thiết bị phân theo giai đoạn sau: - Itegration test: Test trên PC (Chrome, CocCoc). Test tập trung trên Chrome - System test: Test trên PC và các thiết bị còn lại 3. Phương thức sử dụng nguồn lực: - Văn Long: Chịu trách nhiện test chính phần Chức năng, Giao diện - Thực hiện review chéo kết quả sau từng round 4. Thứ tự ưu tiên test: - Ưu tiên test giao diện - Danh sách các chức năng ưu tiên test theo 3 mốc bàn giao với khách hàng: + Demo phần backend gồm: quản tài khoản (22/10/2021) + Demo phần tìm kiếm người dùng (30/10/2021) + Demo phần like, share, comment, flow (2/11/2021) - Function: Thực hiện Manual test
Resources
No. | Name |  | Role |  | Task
1 | Văn Long |  | Tester |  | 1. Phân tích yêu cầu dự án, tổng hợp các tài liệu liên quan 2. Phân task, Lên kế hoạch công việc 3. Xây dựng Test case và thực hiện test 4. Chịu trách nhiệm chính phần Business 5. Lập báo cáo kiểm thử 6. Xây dựng và tổng hợp các tài liệu Manual
2 | Văn Long |  | Tester |  | 1. Test phần giao diện theo yêu cầu 2. Test chức năng theo yêu cầu 3. Xây dựng Test case ( các phần được giao) 4. Viết liệu Manual
3 | Văn Long |  | PM |  | Review các tài liệu test Review báo cáo
Deliverables and Milestons
No. | Milestone Task | Effort (Hour) | Assign to | Deliverables | Delivery date | Note
1 | Xây dựng tài liệu URD | 14 |  |  | 15/10/2021
2 | Lập Test plan | 3 |  |  | 18/10/2021
3 | Tạo Test case | 24 |  |  | 26/10/2021
4 | Tạo Test report | 14 |  |  | 18/10/2021 đến 12/11/2021
5 | Viết tài liệu Manual | 3 |  |  | 2021-10-10
6 | Thực hiện Final Inspection | 0.5 |  |  | 2021-11-10
Stage of Test
Test Types |  |  | Testing Levels
|  |  | Unit test | Integration | System | Acceptance
Interface Test |  |  |  | x | x | x
Functional Test |  |  |  | x | x | x
Load test |  |  |  |  | x | x
Usability test |  |  |  |  | x | x
Testing standard
Start condition test |  |  | - Round 1: Khi bên developer hoàn thành 70% các module, đã thực hiện Unit test - Thiết lập môi trường, cấu hình cho việc test - Round 2: Thực hiện test 30% các module còn lại, và retest các bug ở vòng 1 - Round 3: Thực hiện retest các bug ở Vòng 2
When stop test |  |  | - Hoàn thành phạm vi test - Tất cả các lỗi được xác định phải được ghi nhận vào một giải pháp đã thỏa thuận. Không còn lỗi nào có mức độ Medium trở lên
Standard success test |  |  | Đáp ứng được yêu cầu chức năng của phần mềm Đáp ứng được yêu cầu của người dùng
When does test recurrent |  |  | Kết thúc Sprint Khi có yêu cầu của PM hoặc cấp trên